Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Лебяженского городского поселения

на период 2015 – 2020 годы»

за ____2018___ год

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Лебяженского городского поселения на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, считающая проживание на территории Лебяженского городского поселения комфортным (удовлетворенная состоянием благоустройства), % | 45 | 50 | 50 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лебяженского городского поселения» |  |  |  |  |
| 2 | Снижение количества пожаров на территории поселения, ед. | 27 | 21 | 20 |  |
|  | Увеличение числа спасенных людей при пожарах, чел. | 13 | 15 | 15 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры Лебяженского городского поселения» |  |  |  |  |
| 3 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, ед. | 0 | 10 | 4 | * |
|  | Постановка на кадастровый учет и оформление прав муниципальной собственности на бесхозяйные объекты жилищно-коммунального хозяйства, объект | 0 | 2 | 5 |  |
|  | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, ед. | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие улично-дорожной сети Лебяженского городского поселения» |  |  |  |  |
| 4 | Доля УДС, находящаяся в нормативном состоянии, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог, отремонтированных в текущем году, п.м. | 1 500 | 100 | 0 | * |
|  | Протяженность грунтовых автомобильных дорог, на которых произведена подсыпка щебнем в текущем году, п.м. | 1 800 | 1 000 | 1 000 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лебяженского городского поселения» |  |  |  |  |
| 5 | Объем экономии топливно-энергетических ресурсов, % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Уровень потерь энергетических ресурсов (тепло, вода, электро-энергия) при их передаче по сетям, % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Уровень энергетической паспортизации объектов, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществля-ются с использованием приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 70 | 80 | 80 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Благоустройство территории Лебяженского городского поселения» |  |  |  |  |
| 6 | Объем ликвидированных несанкционированных свалок, м3 | 1 395 | 1 395 | 1 395 |  |
|  | Доля фактически оказанных услуг (выполненных работ) по содержанию и ремонту объектов благоустройства к плановому показателю, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Повышение показателя обеспеченности населения муниципального образования зелеными насаждениями, м2/чел. | 15 | 15 | 15 |  |
|  | Количество установленных элементов малых архитектурных форм, детских и спортивных комплексов | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Лебяженское городское поселение» |  |  |  |  |
| 7 | Увеличение количества мероприятий, проводимых в рамках реализации молодежной политики в поселении, ед. | 14 | 20 | 23 |  |
|  | Прирост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 25 | 27 | 27 |  |
|  | Ежегодное увеличение количества проводимых спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, ед. | 3 | 4 | 4 |  |
|  | Подпрограмма 7 «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Лебяженского городского поселения услугами организаций культуры» |  |  |  |  |
| 8 | Увеличение количества читателей в библиотеке, чел. | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |
|  | Увеличение количества посещений библиотеки, чел. | 9 964 | 9 400 | 9 479 |  |
|  | Увеличение количества книговыдач в библиотеке, ед. | 15 936 | 15 300 | 15 434 |  |
|  | Увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры, ед. | 12 | 12 | 12 |  |
|  | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории поселения, ед. | 87 | 120 | 133 |  |
|  | Приведение состояния объектов культурного наследия местного (муниципального) значения к уровню, соответствующему их значению, объект | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Улучшение состояния памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, объект | 5 | 5 | 5 |  |

* - фактическое значение показателя (индикатора) снижено по сравнению с плановым в связи с не получением субсидий из областного бюджета Ленинрадской области.

Заместитель главы местной администрации

МО Лебяженское городское поселение					Е.В.Сумкина

Отчет

о реализации  муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: ___________________________________

Отчетный период: январь - _________ 20__ года

Ответственный исполнитель: ________________________________________________

| N | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответ- ствен- ный испол- нитель (ОИВ) | Факти- ческая дата начала реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | Факти- ческая дата окон- чания реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | План расходов на реализацию мунциипальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Феде- раль- ный бюд- жет | Обла- стной бюд- жет | Мест- ный бюд- жет | Про- чие ис- точ- ники | Феде- раль- ный бюд- жет | Обла- стной бюд- жет | Мест- ный бюд- жет | Про- чие ис- точ- ники | Феде- раль- ный бюд- жет | Обла- стной бюд- жет | Мест- ный бюд- жет | Про- чие ис- точ- ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |