Отчет

о реализации  муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение жильем граждан на территории МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» на 2015-2016 годы

Отчетный период:  2015 год

Ответственный исполнитель: Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района

| N | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответ- ствен- ный испол- нитель (ОИВ) | Факти- ческая дата начала реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | Факти- ческая дата окон- чания реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | План расходов на реализацию мунциипальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Феде- раль- ный бюд- жет | Обла- стной бюд- жет | Мест- ный бюд- жет | Про- чие ис- точ- ники | Феде- раль- ный бюд- жет |  |  | Обла- стной бюд- жет | Мест- ный бюд- жет | Про- чие ис- точ- ники | Феде- раль- ный бюд- жет |  | Обла- стной бюд- жет |  | Мест- ный бюд- жет | Про- чие ис- точ- ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 (наименование) «Жилье для молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья и дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей | Местная администрация МО Лебяженское городское поселение | 1 кв. 2015 г. | 4 кв. 2015 г. | 0 | 228388 | 120204 | 1030320 | 0 |  | 2919576 |  | 120300 | 638838 | 0 | 2919576 |  | 120300 |  |  | 638838 |  |
| Подпрограмма 2 (наименование) «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Лебяженском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, гражданам нуждающимся в улучшении жилищных условий на территории Лебяженского городского поселения | Местная администрация МО Лебяженское городское поселение |  |  | 0 | 1 202040 | 601020 | 441756 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |